## Foglio1
calcolo cronoprogramma Cevello - PI v 01
rif crono | idranti | imp. mandopera c.ca | persone per squadra | n. squadre | media costo orario | ore lav al giorno | gg lav. Previsti
1 | Opere di Compartimentazione edif. B | 103903.2796 | 3 | 3 | 22 | 6 | 87.4607
2 | Opere da Fallegname, Fabbro, ecc.edif.B | 23690.7369 | 3 | 2 | 22 | 6 | 29.9125
3 | Opere da Elettr., ecc. edif. B | 5920.682 | 3 | 1 | 22 | 6 | 14.9512
4 | Opere Adeg. Edif. B - TMO | 25240.8868 | 3 | 2 | 22 | 6 | 31.8698
5 | Opere adeguamenti ascensori ed. B | 6684.93 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16.8811
6 | Opere di Compartimentazione edif. A | 46758.4628 | 3 | 3 | 22 | 6 | 39.359
7 | Opere da Fallegname, Fabbro, ecc.edif.A | 83625.3497 | 3 | 2 | 22 | 6 | 105.5876
8 | Opere da Elettr., ecc. edif. A | 6309.4662 | 3 | 1 | 22 | 6 | 15.933
9 | Opere Adeg. Edif. A - "Aula VIGNOLA" | 4951.4052 | 3 | 2 | 22 | 6 | 6.2518
10 | Opere adeguamenti ascensori ed. A | 46810.099 | 3 | 2 | 22 | 6 | 59.1037
11 | Opere di Compartimentazione edif. Vari | 5095.2643 | 3 | 1 | 22 | 6 | 12.8668
12 | locale gruppo n.2 - edile | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 | 0.0025253
13 | serbatoi gruppo n.2 - idraulico | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 | 0.0025253
14 | locale gruppo n.2 - elettrico | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 | 0.0025253
15 | gruppo n. 2 - idrico | 1 | 3 | 2 | 22 | 6 | 0.0012626
tot somm |  | 358994.5626 |  |  |  |  | 420.186
Totale Manodopera in c.m. |  | 359010.58 | 3 | 3 | 22 | 6 | 302.1975